| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| EMPRESA: CNPJ Nº: | VALOR: | DATA: |
| OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA | LOCAL: RUA ABÍLIO FRANCISCO DE PAULA, S/Nº CENTRO - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/MG | PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | INFRA-ESTRUTURA |  | Físico | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SUPERESTRUTURA |  | Físico | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | Físico | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 | COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA |  | Físico | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro | - |  |  | - | - | - | - | - |
| 6 | ESQUADRIAS |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - | - | - | - |  |  | - |
| 7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 8 | SISTEMAS DE PISOS |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - |  |  | - | - | - | - |
| 9 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - |  | - |  |  | - | - |
| 11 | INSTALAÇÃO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 12 | PINTURAS |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | SERVIÇOS FINAIS |  | Físico | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  | Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |  |
| TOTAL |  | 100,00% | Físico | 13,86% | 18,90% | 28,26% | 6,20% | 7,49% | 14,37% | 7,25% | 3,67% |
|  |  |  | Financeiro |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.: Emitir em papel que identifique a empresa ou por carimbo que a identifique.

____________________________					             ___________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO							REPRESENTANTE LEGAL

CREA